## Sheet1
2023年高新区基础设施类项目实施计划表
制表单位：长治高新区建设管理部 | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设内容 | 总投资 | 2022年计划 完成投资 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 备注
合计：:18个 |  |  |  | 218702.27 | 48000
科技工业园区:1个 |  |  |  | 0 | 0
1 | 孵化园北商务楼 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 项目位于孵化园北侧。用地性质为商务用地，占地面积19.92亩，总建筑面积15658.92平方米。
漳泽工业园区:4个 |  |  |  | 76941.69 | 14000
2 | 漳园街（金源路-健康路）项目 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：全长约640m，红线宽度为20m。 | 2104.68 | 1000 | 2023-05-01 | 2024-06-01
3 | 健康西路（漳园街-漳纬七街）项目 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：全长约1060m，红线宽度漳园街至海森街为20m，海森街至漳纬七街为16m。 | 4200 | 2000 | 2023-05-01 | 2024-06-01
4 | 长治高新区漳泽（工业）给水厂工程项目 | 长治高新区管委会 | 项目位于金源路西侧，漳玮六街北侧。用地面积32630平方米，合48.9亩。建设内容：1、供水规模2万m³/d工业给水厂以及2.06km长DN400~DN900清水输水管线。2、漳泽水库壁头村取水泵房设计规模5万m³/d及4.6km 双线DN600mm原水输水管线。 | 21637.01 | 6000 | 2023-05-01 | 2025-05-01
5 | 漳泽工业园保障房项目 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 项目位于威远门北路西侧，漳纬七街北侧。占地约74亩，建筑面积约12万平方米。配套建设9班幼儿园一处，占地面积约5333平方米（合8亩） | 49000 | 5000 | 2023-06-01 | 2026-06-01
翟店工业园区：9个 |  |  |  | 117260.58 | 26500
6 | 延安北路（产业大道-高新大道）项目 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：全长约860m， 红线宽度为50m。 | 15000 | 2000 | 2023-05-01 | 2025-09-01
7 | 产业大道（延安北路-长潞线）项目 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：全长约1100m，红线宽度为40m。 | 8500 | 1500 | 2023-06-01 | 2025-06-01
8 | 新航路（长潞连接线-城镇开发边界）项目 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：全长约780m， 红线宽度为30m。 | 7800 | 1000 | 2023-07-01 | 2025-07-01
9 | 航镇路（新航路-城镇开发边界）项目 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：全长约510m，红线宽度为30m。 | 9000 | 1000 | 2023-07-01 | 2025-07-01
10 | 科航路（长潞连接线-东环路）项目 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：全长约1140m，红线宽度为36m。 | 8000 | 3000 | 2023-07-01 | 2024-11-01
11 | 翟店污水处理厂项目 | 长治高新区管委会 | 项目位于长潞连接线东侧，规划科创大道南侧。用地面积约33329平方米，约50亩。 | 20000 | 5000 | 2023-08-01 | 2025-08-01
12 | 港新220kV变电站项目 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 项目位于长潞连接线东侧，高新大道南侧，拟将原规划翟店园区港兴110kV变电站提升扩容。用地面积24265平方米，合约36亩。 | 24000 | 5000 | 2023-08-01 | 2025-08-01
13 | 翟店工业园保障房项目 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 项目位于高新大道南侧，原数据湖项目3期地块。一期占地约32.5亩，建筑面积约5.5万平方米；二期占地约35.4亩，建筑面积约6.1万平方米。 | 20000 | 5000 | 2023-06-01 | 2025-06-01
14 | 长治高新区LNG应急调峰储配站项目 | 长治华润燃气有限公司 | 项目位于产业大道南侧、延安北路东侧。项目占地面积40亩，本项目分期建设：一期建设4台200m3LNG储罐及其工艺装置、配套设施，设计气化规模2.5×104Nm3；二期建设6台200m3LNG储罐和3台储罐增压器。 | 4960.58 | 3000 | 2023-06-01 | 2024-06-01
老顶山物流园区：4个 |  |  |  | 24500 | 7500
15 | 顺泽北街（长潞线-东环路）项目 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：道路总长约1050m，道路红线宽度30m。 | 6000 | 2000 | 2023-06-01 | 2025-08-01
16 | 港泽西路（顺泽北街-顺泽街）项目 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：道路总长约900m，道路红线宽度36m | 6500 | 2000 | 2023-06-01 | 2025-08-01
17 | 赵凹北路（北环街-潞泽街）项目 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：道路总长约1300m，道路红线宽度20m。 | 5000 | 1500 | 2023-06-01 | 2025-06-01
18 | 关村110kV变电站项目 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 项目位于港泽西路东侧，顺泽街北侧。用地面积6309平方米，合9.5亩。 | 7000 | 2000 | 2023-08-01 | 2025-08-01

## Sheet2（修改后15个） (2)
2022年高新区新建基础设施项目计划表
填表单位：长治高新区建设管理部 | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设内容 | 总投资 | 2022年计划 完成投资 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 项目情况 | 备注
合计：:15个 |  |  |  | 80668.39 | 69031.38
科技工业园区:1个
孵化园北商务楼
漳泽工业园区:6个 |  |  |  | 42468.39 | 30831.38
| 漳园街（金源路-健康路）项目 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：道路总长约640m，道路红线宽度20m。 | 2104.68 | 1000 | 2023-05-01 | 2024-06-01
| 健康西路（漳园街-漳纬七街）项目 |  | 建设规模：全长约1060米，红线宽度漳园街至海森街为20米，海森街至漳纬七街为16米。 | 4200 | 2000 | 2023-05-01 | 2024-06-01
| 漳泽工业给水厂项目 |  | 建设规模： |  |  | 2023-05-01 | 2025-05-01
| 漳泽工业园保障房项目 |  | 建设规模： |  |  | 2023-06-01 | 2026-06-01
1 | 威远门北路（李村-果园村）雨污管网接驳工程 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 新建DN1500雨水管约1.70km，新建DN1000污水管约2.02km，新建临时雨水泵站（规模7200m³/h）。 | 3285.27 | 3285.27 | 2022.01 | 2022.09 | 项目已备案，招投标工作已完成。 | 应急工程
2 | 漳园街（金源路-健康路）段 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：道路总长约640m，道路红线宽度20m。 | 2104.68 | 2104.68 | 2022 | 2022 | 包含Ⅰ类、Ⅱ类费用1525.11万元、预备费122.01万元、厂房拆迁费用132.96万元、电力入地费用87.7万元、征地费用236.90万元。 | 拟出让的漳泽园区商务地块
3 | 长治高新区漳泽（工业）给水厂工程 | 长治高新区管委会 | 建设内容：1、供水规模2万m³/d工业给水厂以及2.06km长DN400~DN900清水输水管线。2、漳泽水库壁头村取水泵房设计规模5万m³/d及4.6km 双线DN600mm原水输水管线。 | 21637.01 | 10000 | 2022.07 | 2024.07 | 正在修改可研，计划年内开工。
4 | 半导体光电产业项目（一期）110kv变电站（西环路和漳纬四街交叉口东南侧） | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设内容主体包括：110kV变电站建筑土建部分，占地面积约4260m2；电缆隧道长约1km； 50MVA主变2台；110kv变配电设备；10kv变配电设备；项目配套设施。 | 9887 | 9887 | 2022 | 2022 | 调整设计
5 | 西环路（北环街-高新大道）市政道路工程跨路110kV架空线路进行入地改造 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 共需新建钢管杆11基；改造线路全长0.65公里,其中电缆线路0.4公里，架空线路0.25公里；建设电缆隧道3段，合计长度0.5公里。 | 4154.43 | 4154.43 | 2022 | 2022
6 | 顺泽西街（规划威远门北路至西环路）路面修复 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 道路全长1478.8m,主路款19.4m，非机动车道宽6m,人行道宽3m。 | 1400 | 1400 | 2022 | 2022
翟店工业园区：2个 |  |  |  | 13000 | 13000
| 延安北路建设工程项目 |  |  |  |  | 2023年5月—2025年9月
| 产业大道建设工程项目 |  |  |  |  | 2023年6月—2025年6月
| 新航路建设工程项目 |  |  |  |  | 2023年7月—2025年7月
| 航镇路建设工程项目 |  |  |  |  | 2023年7月—2025年7月
| 科航路建设工程项目 |  |  |  |  | 2023年7月—2024年11月
| 翟店污水处理厂项目 |  |  |  |  | 2023年8月—2025年8月
| 港新220KV变电站项目 |  |  |  |  | 2023年8月—2025年8月
| 翟店工业园保障房项目 |  |  |  |  | 2023年6月—2025年6月
长治高新区LNG应急调峰储配站项目
7 | 产业大道（延安北路-长潞线）段 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：道路总长约1100m，道路红线宽度40m。 | 9000 | 9000 | 2022 | 2022 | 总投资为预估算，不含征地拆迁等费用。 | 潞东消防站北侧
8 | 科航路（长潞连接线至飞虹煤机门口）路面修复 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：扩建道路长度道路总长约300m，路面修复长度838m,道路红线宽度36m。 | 4000 | 4000 | 2022 | 2022 | 总投资为预估算，不含征地拆迁等费用。
老顶山物流园区：7个 |  |  |  | 25200 | 25200
| 顺泽北街建设工程项目 |  |  |  |  | 2023年6月—2025年8月
| 港泽西路建设工程项目 |  |  |  |  | 2023年6月—2025年8月
| 赵凹北路建设工程项目 |  |  |  |  | 2023年6月—2025年6月
| 关村110KV变电站项目 |  |  |  |  | 2023年8月—2025年8月
9 | 顺泽北街（长潞线-东环路）段 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：道路总长约1050m，道路红线宽度30m。 | 6500 | 6500 | 2022 | 2022 | 总投资为预估算，不含征地拆迁等费用。 | 清控产业园项目北侧
10 | 赵凹北路（潞泽街-安泽街）段 | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：道路总长约480m，道路红线宽度20m。 | 2000 | 2000 | 2022 | 2022 | 总投资为预估算，不含征地拆迁等费用。 | 拟出让的老顶山园区商务地块
11 | 商纬街（长潞线-东环路） | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：道路总长约1174m，道路红线宽度30m | 7300 | 7300 | 2022 | 2022 | 总投资为预估算，不含征地拆迁等费用。
12 | 港泽西路（顺泽北街-顺泽街） | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 | 建设规模：道路总长约450m，道路红线宽度36m | 3400 | 3400 | 2022 | 2022 | 总投资为预估算，不含征地拆迁等费用。 | 清控产业园项目东侧
13 | 110KV变电站（顺泽街北侧、港泽街东侧） | 长治高新区管委会 | 建设规模：占地面积约5000㎡。 | 6000 | 6000 | 2022 | 2022 | 计划年内开工
14 | 顺泽街道路绿化（红线外） | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 |  |  |  | 2022 | 2022
15 | 高新大道道路绿化（红线外） | 山西长高智汇科技发展集团有限公司 |  |  |  | 2022 | 2022